## Gráf. de Gantt simples - VAZIO
TÍTULO DO PROJETO | Projeto Brinquedonha automóveis
GERENTE DO PROJETO | Mateus dos Santos Anastácio e Araújo
DATA | 07/03/2022 - 05/07/2022
[18 empty] | Março | [6 empty] | Abril | [20 empty] | Maio | [19 empty] | Junho | [18 empty] | Julho
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRES | [29 empty] | FASE QUATRO
TAREFA | TAREFA | INÍCIO | VENCIMENTO | DURAÇÃO | PER. DA TAREFA | 7: SEMANA 1; 14: SEMANA 2; 21: SEMANA 3; Março 28: SEMANA 4; Abril 4: SEMANA 5; Abril 11: SEMANA 6; Abril 18: SEMANA 7; Abril 25: SEMANA 8; Maio 2: SEMANA 9; Maio 9: SEMANA 10; Maio 16: SEMANA 11; Maio 23: SEMANA 12; Junho 6: SEMANA 13; Junho 13: SEMANA 14; Junho 20: SEMANA 15; Junho 27: SEMANA 16; Julho 4: SEMANA 17
ID | TÍTULO | DATA | DATA | EM DIAS | CONCLUÍDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
1 | Concepção e inicio do projeto
1.1 | Decisão de tema e execução do sumario | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 7 | 100% | bar: SEMANA 1 Seg to SEMANA 2 Seg
1.3 | Cronograma de Projeto | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 Seg to SEMANA 3 Seg
1.3.1 | Prototipação do Projeto | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 4 | 0% | bar: SEMANA 3 Seg to SEMANA 3 Sex
1.4 | Início do projeto | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2 | 0% | bar: SEMANA 3 Qua to SEMANA 3 Sex
2 | Analise de requisitos
2.1 | Requisitos Minimos | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 7 | 0% | bar: SEMANA 4 Seg to SEMANA 5 Seg
2.1.1 | Definição do modelo | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 7 | 0% | bar: SEMANA 5 Seg to SEMANA 6 Seg
2.4 | Finalização de requisitos | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 4 | 0% | bar: SEMANA 6 Seg to SEMANA 6 Sex
3 | Desenvolvimento Geral
3.1 | Implementação em c# | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 14 | 0% | bar: SEMANA 7 Seg to SEMANA 9 Seg
3.2 | Modelagem windows forms | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 7 | 0% | bar: SEMANA 9 Seg to SEMANA 10 Seg
3.2.2 | Testes | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 7 | 0% | bar: SEMANA 10 Seg to SEMANA 11 Seg
3.3 | Ultimos Ajustes | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 11 | 0% | bar: SEMANA 11 Seg to SEMANA 12 Sex
4 | Finalização
4.1 | Entrega para Analise | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 7 | 0% | bar: SEMANA 13 Seg to SEMANA 14 Seg
4.2 | Ajustes | 2022-06-13 | 2022-06-26 | 13 | 0% | bar: SEMANA 14 Seg to SEMANA 15 Sex
4.3 | Entrega final | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 8 | 0% | bar: SEMANA 16 Seg to SEMANA 17 Qua